## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25
DoD | 2 | 2024-04-26: 2
Usecase diagram | 2 | 2024-04-26: 2
Burndown | 2 | 2024-04-26: 2
Repository maken | 1 | bar: 2024-04-26
US 1 | 2 | 2024-05-15: 2
ERD | 3 | 2024-05-15: 3
Database vullen | 3 | 2024-05-15: 3
Query maken | 3 | 2024-05-15: 3
US 2 | 3 | 2024-05-22: 3
US 3 | 2 | 2024-05-29: 2
US 4 | 2 | 2024-05-29: 2
US 5 | 2 | 2024-06-05: 2
US 6 | 3 | 2024-06-05: 3
US 7 | 2 | 2024-06-05: 2
US 8 | 2 | 2024-06-12: 2
US 9 | 2 | 2024-06-12: 2
US 10 | 2 | 2024-06-12: 2
US 11 | 2 | 2024-06-12: 2
US 12 | 3 | bar: 2024-06-19
US 13 | 2 | bar: 2024-06-19
US 14 | 2 | bar: 2024-06-19
Nog doen | 47 | 40 | 29 | 26 | 22 | 15 | 7 | 7
Planning | 47 | 40.2857 | 33.5714 | 26.8571 | 20.1429 | 13.4286 | 6.7143 | 0